## 附件5
附件5
三门峡 市 示范区 2020 年度扶贫资金项目计划安排表
省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制
1 | 示范区 | 西路井村蓝莓、樱桃大棚及配套建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 西路井村 | 2020年2月至2020年4月底 | 大王镇人民政府 | 建设双面拱棚4座，建筑总面积4143.11平方米，每个大棚长50米，宽18米，建设高度5.4米。栽植樱桃、蓝莓、草莓等水果，实施改良土壤、滴灌等配套项目 | 75 | 财政资金65万元，自筹资金10万元 | 贫困人口40户边缘户7户 | 项目的实施可以促进镇、村集体经济增收、资产收益带贫、劳动就业、农产品销售预计带动旅游产业发展。 | 是 | 带动全镇未脱贫的贫困户40户99人、边缘户7户28人受益，带动旅游人口10万人。
2 | 示范区 | 阳店镇集体经济合作项目一期 | 产业扶贫 | 新建 | 阳店镇经济合作社 | 2020年1月至2020年底 | 阳店镇人民政府 | 投资350万元扶贫资金注入到阳店镇经济联合总社，发展镇村两级集体经济，带动贫困户增收。 | 350 | 财政资金 | 86户贫困户 | 壮大镇村两级集体经济，持续巩固镇村两级脱贫成果，有力保障贫困群众稳定增收。 | 是 | 通过项目实施，进一步壮大镇村两级集体经济，持续巩固镇村两级脱贫成果，有力保障贫困群众稳定增收。带动86户贫困户173人，预计户增收1000元。
3 | 示范区 | 雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 各乡镇 | 2020年1月至2020年底 | 示范区扶贫办 | 预计对100人进行补助 | 30 | 财政资金 | 100户贫困户 | 解决贫困学生教育保障问题 | 是 | 为100名贫困学生解决助学金，每人每年3000元
4 | 示范区 | 金额扶贫贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 各乡镇 | 2020年1月至2020年底 | 示范区扶贫办 | 预计对200户进行贴息 | 30 | 财政资金 | 200户贫困户 | 为贫困户全额进行贴息，扶持贫困户发展 | 是 | 为200名贫困户贴息，预计每户1500元利息补贴