## 专项债券信息公开情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXZQSY
0 | AD_CODE_GK#410400 | SET_YEAR_GK#2022 | ZWLB_ID#02
0 | ZQ_NAME# |  | FX_DATE# | ZQ_RATE# | ZQQX_NAME# | [6 empty] | REMARK# | set_year# | ZQ_ID# | ZQQX_ID#
0
0 | 2020年--2021年末发行的新增地方政府专项债券信息公开表
0 | [11 empty] | 单位：万元
0 | 债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2021年末项目实施进度 | 其他需要公开的信息
0
| 2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债三期-2020年河南省政府专项债券二十六期 | 其他领域专项债券 | 2020-05-25 | 3.76 | 30年 | 三门峡市市本级 | 三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局 | 三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目 | 三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）内，临近三门峡快速通道、连霍高速和郑西高铁 | 10000 | 截止目前，已完成职教园区范围内学府路、华阳路、经十西路、职新路等9条道路工程以及配套的管网、绿化、照明工程等建设工作，并已投入使用；临高路、学院路等新开工4条道路正在建设中；完成共享区配套服务用房的开发建设工作，共建设服务用房400间，约20000平方米；完成上述项目的征地拆迁工作。
| 2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）――2021年河南省政府专项债券（四十七期） | 其他领域专项债券 | 2021-09-17 | 3.68 | 30年 | 三门峡市市本级 | 三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局 | 三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目 | 三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）内，临近三门峡快速通道、连霍高速和郑西高铁 | 6000 | 截止目前，已完成职教园区范围内学府路、华阳路、经十西路、职新路等9条道路工程以及配套的管网、绿化、照明工程等建设工作，并已投入使用；临高路、学院路等新开工4条道路正在建设中；完成共享区配套服务用房的开发建设工作，共建设服务用房400间，约20000平方米；完成上述项目的征地拆迁工作。
| 2021年河南省棚改专项债券(九期)-2021年河南省政府专项债券(四十期) | 棚改专项债券 | 2021-08-17 | 2.97 | 5年 | 三门峡市市本级 | 三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局 | 三门峡市城乡一体化示范区冯佐棚户区改造项目 | 三门峡市城乡一体化示范区冯佐村、黄村、官庄村、偏沟村，安置地点位于紫阳路东、周公路南、纬二路北。 | 2000 | 冯佐项目主体工程完工，外墙保温、外墙粉刷、窗户入户门安装完成，室内安装工程整体完工60%，现正进行室外管沟砌筑、室内消防管道安装、防火门安装工作。
| 2021年河南省棚改专项债券(九期)-2021年河南省政府专项债券(四十期) | 棚改专项债券 | 2021-08-17 | 2.97 | 5年 | 三门峡市市本级 | 三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局 | 三门峡市城乡一体化示范区偏沟棚户区改造项目 | 三门峡市城乡一化示范区紫阳路东、周公路北、经五路西、经七路南。 | 2000 | 该项目分两个标段，截止目前 一标段：六栋楼主体均已封顶，二次砌体施工准备中。 二标段：三栋楼二次砌体均已完成，窗框安装已完成，主体验收工作正在准备中。
| 2021年河南省棚改专项债券(九期)-2021年河南省政府专项债券(四十期) | 棚改专项债券 | 2021-08-17 | 2.97 | 5年 | 三门峡市市本级 | 三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局 | 三门峡市城乡一体化示范区新店棚户区改造项目 | 三门峡市城乡一体化示范区新店村和小北村，地块西临南青河，东、南临职新路、北临华阳西路。 | 1200 | 新店主体正在安装窗户及整理屋面，整体已完成95%，室外管网已完成50%。
| 2020年河南省其他城镇基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券（十二期） | 其他领域专项债券 | 2020-01-02 | 3.97 | 30年 | 三门峡市市本级 | 三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局 | 三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目 | 三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）内，临近三门峡快速通道、连霍高速和郑西高铁 | 50000 | 截止目前，已完成职教园区范围内学府路、华阳路、经十西路、职新路等9条道路工程以及配套的管网、绿化、照明工程等建设工作，并已投入使用；临高路、学院路等新开工4条道路正在建设中；完成共享区配套服务用房的开发建设工作，共建设服务用房400间，约20000平方米；完成上述项目的征地拆迁工作。
注：本表反映截至2021年末专项债券及项目信息。

## Sheet1 (hidden)
01 交通基础设施类资产
04 市政基础设施类资产
05 土地储备
06 保障性住房
07 生态建设与环境保护
08 政权建设
09 教育、科学、文化
12 医疗卫生与社会保障
14 储备物资
15 农林水利建设
99 其他资金